## Slide 1: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICA EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i
UNA DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA PARA DESARROLLAR EN EL AÑO 2021 FUE LA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i.

## Slide 2
SE CREÓ UN EQUIPO DE TRABAJO FORMADO POR:
ANA ALONSO SUÁREZ, DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
YA PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PRIMER MANUAL
ARANTZA IBABE LUJAMBIO, DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU)
MANUELA ACEVEDO CONCEPCIÓN, DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
GRACIAS A LAS TRES

## Slide 3
EL POR QUÉ DE LA ACTUALIZACIÓN:
POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ELABORACIÓN DEL PRIMER MANUAL
POR LOS CAMBIOS NORMATIVOS ACAECIDOS DESDE ENTONCES
POR LOS CAMBIOS HABIDOS EN LAS CONVOCATORIAS, ASÍ COMO LA APARICIÓN DE OTRAS NUEVAS
POR LA COMPLEJIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS

## Slide 4
A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MANUAL:
A LOS FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES O DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
CON EL MANUAL NO SE PRETENDE ENSEÑAR MÉTODOS DE GESTIÓN
CADA GESTOR DEBERÁ UTILIZAR SU EXPERIENCIA Y SUS HERRAMIENTAS
EL OBJETIVO ES TRATAR LA GESTIÓN DE UN PROYECTO FINANCIADO MEDIANTE UNA SUBVENCIÓN Y, POR TANTO, ACOGIDO A LA LEY 38/2003

## Slide 5
QUÉ ENTENDEMOS POR BUENA PRÁCTICA:
AQUELLAS ACCIONES PROFESIONALES QUE RESULTEN LAS MEJORES
TANTO SI SON ACCIONES SENCILLAS, COMO SI LO SON UN CONJUNTO DE ACCIONES DE MAYOR COMPLEJIDAD
EL OBJETIVO DEL MANUAL ES RECOPILAR EXPERIENCIAS CON RESULTADOS POSITIVOS, Y QUE PUEDAN SER TRANSFERIDAS A OTRAS UNIVERSIDADES CON EL FIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS

## Slide 6
LA IMPORTANCIA DE LA NORMATIVA REGULADORA:
LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
¿LLEVA COFINANCIACIÓN FEDER? SI ES ASÍ, LE SERÁ DE APLICACIÓN LA NORMATIVA COMUNITARIA

## Slide 7
ESTRUCTURA DEL MANUAL:
CONVOCATORIAS
SOLICITUDES
CONCESIÓN
GESTIÓN DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
SISTEMAS DE CONTROL
LEY GENERAL DE SUBVENCIONES
RÉGIMEN JURÍDICO
BUENAS PRÁCTICAS DE CARÁCTER GENERAL

## Slide 8
LA IRRUPCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN: LAS LEYES 39 Y 40 DE 2015
PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE ESTABLECE LA OBLIGATORIDAD DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE SUS EXPEDIENTES
ELLO IMPLICA QUE LAS ADMINISTRACIONES CONVOCANTES, CADA VEZ MÁS, TENGAN SUS PROPIAS SEDES ELECTRÓNICAS
LAS UNIVERSIDADES, PARA PARTICIPAR, DEBERÁN DARSE DE ALTA CON:
SU REPRESENANTE LEGAL
SUS DELEGADOS
SUS GESTORES
LOS INVESTIGADORES QUE QUIERAN SOLICITAR

## Slide 9
PARA ACCEDER A LAS PLATAFORMAS:
SERÁN NECESARIAS UNAS CLAVES
UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN VIGOR, QUE ES:
UN CONJUNTO DE DATOS ELECTRÓNICOS QUE:
    IDENTIFICAN AL FIRMANTE DE FORMA INEQUÍVOCA
    ASEGURAN LA INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO FIRMADO, QUE ES IDÉNTICO AL ORIGINAL Y NO HA SUFRIDO ALTERACIÓN O MANIPULACIÓN
    EL DOCUMENTO NO PODRÁ SUFRIR REPUDIO POR PARTE DEL FIRMANTE
TODO ESTO REGULADO POR LA LEY 59/2003 DE FIRMA ELECTRÓNICA

## Slide 10
ACCIONES
BASES DE EJECUCIÓN
PUBLICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS. NO ES CONVENIENTE PUBLICITARLAS A LOS INVESTIGADORES, YA QUE PUEDEN CONFUNDIRSE CON LA CONVOCATORIA
LEERLAS Y RESUMIRLAS

## Slide 11
2. CONVOCATORIA
EL SERVICIO DARÁ PUBLICIDAD A LA CONVOCATORIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
HAREMOS UN RESUMEN QUE SEÑALE LOS DATOS MÁS RELEVANTES, COMO:
PLAZOS DE SOLICITUD
DIRECCIÓN WEB DEL ORGANISMO CONVOCANTE
QUIÉNES PODRÁN FORMAR PARTE DEL EQUIPO INVESTIGADOR
QUIÉNES PODRÁN FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR EXTERNO, CON AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECEN
DEDICACIÓN, SE PODRÁ PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE DOS PROYECTOS. SI ES EL INVESTIGADOR PRINCIPAL SÓLO EN UNO

## Slide 12
EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
SOLICITUD
MEMORIA
CURRICULUM EXIGIDO POR LA CONVOCATORIA
FIRMAS
PRESUPUESTO:
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE EJECUCIÓN
POSIBLES AUDITORÍAS, SI SE REQUIEREN, INCLUIR EL GASTO

## Slide 13
INFORMAR A TODO EL PDI INTERESADO DE:
LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE LA DIRECCIÓN WEB DE LA UNIVERSIDAD DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN. IMPORTANCIA DE TENERLA ACTUALIZADA
PREGUNTAS FRECUENTES
ENLACE A LA CONVOCATORIA DEL ORGANISMO FINANCIADOR
SEÑALAR EL PLAZO INTERNO ESTABLECIDO PARA LAS SOLICITUDES

## Slide 14
EN LA SOLICITUD SEÑALAR:
LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CIENTÍFICO
EL PRESUPUESTO
LA REVISIÓN QUE HARÁ EL SERVICIO:
  SOBRE TODO DEL EQUIPO INVESTIGADOR
  QUE EL INVESTIGADOR PRINCIPAL NO INCURRE EN INCOMPATIBILIDAD
  EL PRESUPUESTO
  QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ COMPLETA
LAS FIRMAS
EL REGISTRO PROVISIONAL EN EL SISTEMA

## Slide 15
EL INVESTIGADOR PRINCIPAL CUMPLIMENTARÁ LA SOLICITUD Y LA FIRMARÁ ELECTRÓNICAMENTE
LA SOLICITUD SE CIERRA, Y SE FIRMA ELECTRÓNICAMENTE POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
RECOGEREMOS EL JUSTIFICANTE DEL REGISTRO ELECTRÓNICO
LO ENVIAREMOS AL RESPONSABLE DE LA AYUDA DE INMEDIATO

## Slide 16
RECABAREMOS LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, COMO LA FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
LA CUSTODIAREMOS POR SI NOS FUERA REQUERIDA
ESTABLECEREMOS UN PLAZO DE UN MES DESDE EL CIERRE DE LA SOLICITUD PARA SU ENVÍO
REGISTRAREMOS LA SOLICITUD EN NUESTRO SISTEMA, CON SU REFERENCIA
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
EL PRESUPUESTO SOLICITADO

## Slide 17
SE ABRIRÁN CARPETAS POR CONVOCATORIAS EN NUESTRO SISTEMA DE REGISTRO, EN LAS QUE ARCHIVAREMOS:
LAS BASES DE EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
EL RESUMEN QUE ELABORAMOS PARA PUBLICITARLA
LA REFERENCIA PROVISIONAL ASIGNADA A CADA SOLICITUD
EL JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE CADA UNA DE ELLAS

## Slide 18
EN CASO DE QUE NOS REQUIERAN SUBSANACIONES:
DEBEREMOS REALIZARLAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
AVISAREMOS, DE INMEDIATO, AL INVESTIGADOR RESPONSABLE PARA QUE PUEDA ACTUAR EN PLAZO
EL INTERNO LO ESTABLECEREMOS, AL MENOS, 24 HORAS ANTES DEL CIERRE PARA PODER REVISAR Y REGISTRAR LAS MISMAS

## Slide 19
CONCESIÓN:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
ACEPTACIÓN DE LA MISMA O PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES
REVISIÓN POR EL SERVICIO
ESTABLECIMIENTO DE UN PLAZO INTERNO
ARCHIVO
CONCESIÓN DEFINITIVA:
SE CAPTURARÁN EN EL GESTOR DOCUMENTAL LAS SOLICITUDES CONCEDIDAS
SE REFLEJARÁ LA REFERENCIA DEFINITIVA ASIGNADA
SE TRASLADARÁ EL EXPEDIENTE A LA SECCIÓN ECONÓMICA

## Slide 20
EL SERVICIO COMUNICARÁ AL IP:
LA APERTURA DE ORGÁNICA
LAS NORMAS DE EJECUCIÓN DE LA AYUDA
LOS CONTACTOS A LOS QUE PODRÁ DIRIGIRSE, TANTO EN EL SERVICIO COMO EN LA SECCIÓN ECONÓMICA
LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE DEBERÁ TENER EN CUENTA SOBRE PUBLICIDAD
LAS PECULIARIDADES QUE DEBE OBSERVAR SI LA AYUDA CONTIENE FINANCIACIÓN FEDER

## Slide 21
GESTIÓN ECONÓMICA SE ENCARGARÁ DE:
EL ALTA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN
LA GESTIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL
LAS ALTAS Y LAS BAJAS EN EL GRUPO INVESTIGADOR
LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO
EL CONTROL DEL GASTO
EL CONTROL DE INGRESOS
EL CIERRE DEL PROYECTO
LA PUBLICIDAD
DEBERÁ LLEVARSE EN SECCIÓN DIFERENTE A LA QUE GESTIONA LAS SOLICITUDES

## Slide 22
CON EL FIN DE AGILIZAR LOS TRÁMITES, LOS DATOS DE LAS AYUDAS SE CAPTURARÁN DE SOLICITUDES:
EL TÍTULO
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
SE ACTUALIZARÁ EL PRESUPUESTO, POR PARTIDAS Y ANUALIDADES

## Slide 23
SE REGISTRARÁ:
EL IMPORTE CONCEDIDO
EL IMPORTE DE LOS COSTES INDIRECTOS ASIGNADOS
LAS APLICACIONES DE INGRESOS, SI SON PGE, FEDER, ETC.
LAS APLICACIONES DE GASTOS
EL PLAZO DE EJECUCIÓN
LA PREVISIÓN DE INGRESOS POR ANUALIDADES
ACTUALIZAREMOS REFERENCIAS Y SIGLAS
GESTIÓN A REALIZAR POR EL SERVICIO O DESCENTRALIZADA
CONSULTA DE DATOS ECONÓMICOS PARA EL IP

## Slide 24
COMUNICAREMOS AL IP EL ALTA DEL PROYECTO Y LA DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO.
AL CORREO DE COMUNICACIÓN ADJUNTAREMOS UN DOCUMENTO CON INFORMACIÓN SOBRE:
LA ELEGIBILIDAD DE GASTOS
LA PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO EN LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS QUE HAGA
LOS LÍMITES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES

## Slide 25
LE RECORDAREMOS LA NECESIDAD DE REFLEJAR LAS MODIFICACIONES QUE SE PRODUZCAN EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO
TAMBIÉN PODEMOS OPTAR POR REALIZAR UNA REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS IPs BENEFICIARIOS DE AYUDAS
EL IP DEBE TENER ACCESO AL ESTADO ECONÓMICO DE SU PROYECTO

## Slide 26
GESTIÓN DEL GASTO:
A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
EL IP COMO ÚNICO AUTORIZADO PARA TRAMITAR GASTOS
LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS IDENTIFICADOS CON EL PROYECTO
EL IMPRESO DE TRAMITACIÓN DEBERÁ CONTENER:
REFERENCIA
CAPÍTULO
PROVEEDOR
IMPORTE
FECHA
FIRMA DEL IP

## Slide 27
REVISAREMOS LA ELEGIBILIDAD
CONTROLAREMOS:
QUIÉN GASTA. MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Y DE TRABAJO
EN QUÉ SE GASTA
CUÁNDO SE GASTA
RECOMENDACIÓN DE NO ADQUIRIR INVENTARIABLE EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ESPECIAL ATENCIÓN A LA ÚLTIMA ANUALIDAD
AVISAR DE POSIBLES DESVIACIONES PARA PODER CERRAR EL PROYECTO CORRECTAMENTE

## Slide 28
LA COMPROBACIÓN DE JUSTIFICANTES
ANTES DE IMPUTAR EL GASTO HAY QUE REVISARLO
EN LAS FACTURAS SE REVISARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL GASTO
TENDREMOS EN CUENTA QUE NO SON VÁLIDAS LAS COPIAS NI LAS FACTURAS PROFORMA
SI HAY NOTAS INTERNAS DE GASTO, LAS TARIFAS DEBEN SER PÚBLICAS Y ESTAR APROBADAS EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA CADA ANUALIDAD

## Slide 29
EN EL PAGO A CONFERENCIANTES SOLO PODRÁ ABONARSE LA ESTANCIA Y LOS VIAJES
LOS GASTOS DE VIAJES Y DIETAS SE LIQUIDARÁN CON ARREGLO A LO ESTABLECIDO EN EL RD 462/2002
DEBEN PRESENTARSE LOS ORIGINALES DE LAS FACTURAS, TANTO DEL VIAJE COMO DEL ALOJAMIENTO
SI SE ASISTE A UN CONGRESO SERÁ NECESARIO EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA, Y PODRÁN IMPUTARSE GASTOS DEL DÍA ANTERIOR Y DEL DÍA SIGUIENTE A LAS FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL MISMO

## Slide 30
RESPECTO A LOS PAGOS:
EL IP DEBERÍA COMPROMETERSE A TRAMITAR LAS FACTURAS EN UNA SEMANA
EL SERVICIO DEBERÍA EFECTUAR LOS PAGOS EN UN MES
SE DEBERÍAN CONTEMPLAR ANTICIPOS A JUSTIFICAR PARA ABORDAR PEQUEÑOS GASTOS

## Slide 31
EN CUANTO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL:
EL IP LA SOLICITARÁ EN IMPRESO NORMALIZADO
EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOLICITARÁ EL COSTE AL SERVICIO DE PERSONAL
HABRÁ QUE RETENER EL CRÉDITO DE TODO EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN
TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD
COMUNICAR BAJAS Y RENUNCIAS PARA AJUSTES DE CRÉDITO.
EL SERVICIO LAS COMUNICARÁ A PERSONAL

## Slide 32
HACER UN SEGUIMIENTO AL CONTROL DE INGRESOS
TENER UNA CUENTA ESPECÍFICA DE INGRESOS PARA INVESTIGACIÓN QUE FACILITE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS QUE VAYAN LLEGANDO
HACER UNA PREVISIÓN DE LOS INGRESOS A RECIBIR, LO QUE FACILITARÁ LOS CÁLCULOS PARA EL CIERRE
APUNTAR MENSUALMENTE LOS INGRESOS RECIBIDOS

## Slide 33
MODIFICACIONES RESPECTO A LA SOLICITUD INICIAL
DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
LAS BAJAS DE LOS MIEMBROS SÓLO SE CONTEMPLAN PARA CASOS DE FUERZA MAYOR
PARA LAS ALTAS HAN DE CUMPLIRSE ALGUNAS CONDICIONES
PARA LAS ALTAS Y BAJAS EN EL EQUIPO DE TRABAJO NO ES NECESARIA AUTORIZACIÓN, AUNQUE ES OBLIGATORIO INDICARLAS EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO QUE SE ELABOREN

## Slide 34
EN CASO DE NECESIDAD DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE LA AYUDA, ESTA HABRÁ DE SOLICITARSE, AL MENOS, DOS MESES ANTES DE QUE FINALICE EL PROYECTO
LOS CAMBIOS AUTORIZADOS DEBEREMOS INTRODUCIRLOS EN NUESTRO SISTEMA
RECOMENDAR HACER LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO AL INICIO DEL PROYECTO

## Slide 35
LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO
CARGA EN LA APLICACIÓN WEB DEL ORGANISMO FINANCIADOR
TANTO DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA COMO DE LA ECONÓMICA
LAS AYUDAS DEL PLAN ESTATAL SE CARGARÁN EN LA APLICACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
COMPROBAR QUE LA JUSTIFICACIÓN ESTÁ ABIERTA
CONSULTAR INTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA CARGA

## Slide 36
INDICAR DIRECCIÓN WEB A LA QUE SUBIR EL INFORME CIENTÍFICO
INDICAR PLAZO ESTABLECIDO. EL INTERNO, INFERIOR
LES FACILITAREMOS LOS DATOS ECONÓMICOS QUE DEBEN REFLEJAR EN EL INFORME
LES RECORDAREMOS LA NECESIDAD DE REFLEJAR ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL CONTRATADO, CON SUS FECHA DE INICIO Y FIN
NOS COMUNICARÁN LA CARGA PARA CIERRE Y FIRMA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Slide 37
EL SERVICIO PREPARARÁ LA CARGA MASIVA DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
PARA VIAJES Y DIETAS, EN LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEBEMOS DESCRIBIR EL GASTO Y SU DESGLOSE
GENERAREMOS LOS FICHEROS Y PROCEDEREMOS A LA CORRECCIÓN DE POSIBLES ERRORES
SERÍA PERTINENTE LA ELABORACIÓN DE UNA FICHA DE CONTROL
CON RRHH COMPROBAREMOS LOS GASTOS DE PERSONAL

## Slide 38
CONTACTAREMOS Y NOS COORDINAREMOS CON OTRAS UNIDADES IMPLICADAS PARA TENER LA INFORMACIÓN NECESARIA DISPONIBLE EN EL PLAZO ESTABLECIDO
LOS COSTES INDIRECTOS BASADOS EN COSTES REALES IMPUTABLES
DATOS DEL CAPÍTULO 2 Y 6 DEL PLAN GENERAL CONTABLE
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA

## Slide 39
LOS SISTEMAS DE CONTROL
OBLIGACIÓN DE SOMETIMIENTO ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES
LOS DEL ORGANISMO FINANCIADOR
LOS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
LOS DE LA UNIÓN EUROPEA
LOS DE AUDITORES EXTERNOS

## Slide 40
EL CONTROL FINANCIERO
ANALIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS FONDOS
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LA POSIBLE OBTENCIÓN DE OTROS FONDOS

## Slide 41
CUANDO NOS ANUNCIAN UNA VISITA DE CONTROL, DEBEMOS:
PREPARAR LA NORMATIVA QUE RIGE LA CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA
LAS BASES REGULADORAS
LA CONVOCATORIA
LA NORMATIVA NACIONAL O AUTONÓMICA
LAS NORMAS INTERNAS DE APLICACIÓN
LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS INTERNOS, APROBADAS Y PUBLICADAS

## Slide 42
DOCUMENTOS QUE DEBEMOS PREPARAR PARA FACILITARLA A LOS AUDITORES:
CERTIFICADO DE LA PRORRATA DE IVA
PUBLICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS CON LA AYUDA
EVALUACIÓN ANUAL O FINAL QUE HIZO EL ORGANISMO CONVOCANTE
REGISTRO DE HORAS DE DEDICACIÓN
CONCESIÓN DE OTRAS AYUDAS CON IDÉNTICOS OBJETIVOS

## Slide 43
INFORMAREMOS AL IP DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARÁ LA VISITA
LE SOLICITAREMOS LAS PUBLICACIONES REALIZADAS
LE RECORDAREMOS LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD
PREPARAREMOS FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPAMIENTO, CON LA PUBLICIDAD DE LOS ORGANISMOS FINANCIADORES
LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETOS

## Slide 44
PARA LA VISITA AL CENTRO GESTOR SE HABILITARÁ UNA SALA CON LA DOCUMENTACIÓN ORDENADA, SE ESTABLECERÁ UNA PERSONA DE CONTACTO Y SE FACILITARÁ UN NÚMERO DE TELÉFONO PARA POSIBLES CONSULTAS
PARA LA VISITA AL LABORATORIO SE INFORMARÁ AL IP Y SE LE RECORDARÁ LA NORMATIVA SOBRE PUBLICIDAD

## Slide 45
REFERENCIAS A LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES
EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
BUENAS PRÁCTICAS DE CARÁCTER GENERAL
MUCHAS GRACIAS